**Приложение № 1**

**к Приказу МБДОУ д/с №14**

**от 01.02.2024№27**

**План работы региональной инновационной площадки**

**«Приобщение детей дошкольного возраста к традиционным духовно-нравственным ценностям с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки реализации программы****(проекта)** | **Место, дата и время проведения** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Содержание** | **Отчётная документация** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий** |
| 1.1 | 31.01.2024 |  | Приказ о создании рабочей группы | Чепелева Е.И., заведующий,Шутова Т.А., старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы | Приказ |
| 1.2 | 31.01.2024 –29.02.2024 гг. | МБДОУФевраль 2024 | Создание банка нормативно-правовой базы на основе изученияактуальных нормативных документов. | Чепелева Е.И., заведующий,Шутова Т.А., старший воспитатель |  | Банк нормативно- правовой базы инновационной площадки |
| 1.3 | 31.01.2024 –29.02.2024 г.г. | МБДОУФевраль 2024 | Создание банка сказок Белгородской области для работы по инновационной деятельности | Шутова Т.А., старший воспитатель; Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Создан сборник сказок, потешек, пестушек, прибауток для работы в МБДОУ д/с №14 | Банк сказок, потешек, пестушек, потешек и проч.Белгородскойобласти |
| 1.4 | 1 раз в год | МБДОУ | Подведение итогов работы инновационной площадки в 2025 г. | Шутова Т.А., старший воспитатель; Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Анализ мероприятий | Аналитическая справка |
| **2. Создание материально-методического обеспечения** |
| 2.1 | 31.01.2024 –29.02.2024 г.г. | Февраль – март 2024 |  | Чепелева Е.И., заведующий | Приобретение дополнительного оборудования В.В.Воскобовича, методической литературы |  |
| 2.2 | 31.01.2024 –29.02.2024 г.г. | Февраль 2024 | Мониторинг готовности МБДОУ к работеинновационной площадки | Шутова Т.А., старший воспитатель | Составление аналитической справки | Аналитическая справка |
| 2.3 | 31.01.2024 –29.02.2024 г.г. | Февраль 2024 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по«Приобщение детей дошкольного возраста к традиционным духовно- нравственным ценностям с использованием технологии«Сказочные лабиринтыигры В.В. Воскобовича» | Шутова Т.А., старший воспитатель, Хван А.И. | Составление аналитической справки | Аналитическая справка |
| 2.4 | По плану ОГАОУ ДПОБелИРО | постоянно | Организация участия педагогов в семинарах, конкурсах по направлению инновационной площадки | Шутова Т.А., старший воспитатель; Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Предоставление наработанных материалов в оргкомитет конкурсов | Дипломы с результатами участия |
| 2.5 | по плану ОГАОУ ДПОБелИРО | Апрель 2024 | Подготовка к публикации материалов по приобщению детей дошкольноговозраста к традиционным духовно-нравственным ценностям сиспользованием технологии«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича». | Шутова Т.А., старший воспитатель; Хван А.И.Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Публикации педагогов в сборнике ОГАОУ ДПО БелИРО | Сборник материалов |
| 2.6 | по плану ОГАОУ ДПОБелИРО | Июнь 2024 | Представление лучших педагогических практик по развитию индивидуальности дошкольника с использованием технологии«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. | Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. |  |  |
| 2.7 | по плану ОГАОУ ДПОБелИРО | Сентябрь 2024 | Подготовка к публикации материалов по приобщению детей дошкольного возраста к традиционным духовно-нравственным ценностям сиспользованием технологии«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича». | Шутова Т.А., старший воспитатель; Хван А.И. Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Публикации педагогов в сборнике ОГАОУ ДПО БелИРО | Сборник материалов |
| 2.8 | по плану ОГАОУ ДПОБелИРО | Октябрь 2024 | Презентации лучших педагогических практик по развитию индивидуальности дошкольника с использованием технологии«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. | Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. |  |  |
| **3. Организация деятельности с воспитанниками** |
| 3.1 | МБДОУ | 1 раз в квартал | Проведение открытыхмероприятий с дошкольниками | Педагоги |  | Конспекты ОД Фотоотчёт, публикации на официальном сайте и всоцсетях МБДОУ |
| 3.2 | МБДОУ | 1 раз в квартал | Клубный час | Старший воспитатель Шутова Т.А.; Хван А.И. Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. |  | Сценарии клубного часа Фотоотчёт, публикации на официальном сайте и всоцсетях МБДОУ |
| **4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)** |
| 4.1 | 31.01.2024 –29.02.2024 г.г. | МБДОУФевраль 2024 | Разработка плана взаимодействия с родителями (законнымипредставителями) | Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Составление плана взаимодействия с родителями (законнымипредставителями) | План работы с родителями |
| 4.2 | 1 раз в квартал | МБДОУ 1раз в квартал | Консультации для родителей | Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. |  | Консультации |
| 4.3 | 1 раз в квартал | МБДОУ 1раз в квартал | Проведение совместных детско-родительских практикумов | Педагоги: Гаркушова Н.А., Коноваленко Е.С, Гулякина Т.И., Смычкова А.В., Абасова Р.В., Виллуд Е.В. | Составление сценариев детско-родительских практикумов | Сценарии практикумов |